## Bug Log
芯片验证 Tracker v0.2 Bug Log
Bug ID | 发现日期 | 严重程度 | 模块 | Bug 描述 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果 | Root Cause | 修复方案 | 修复日期 | 状态
BUG-001 | 2026-02-03 | 高 | 前端 | JavaScript 代码不完整，createProject 函数被截断 | 1. 打开 Tracker 页面 2. 点击「项目」按钮 3. 无法创建新项目 | 应该弹出创建项目的表单并能正常保存 | 点击「项目」按钮无反应，创建功能失效 | index.html 文件写入时 JavaScript 代码被截断，createProject 函数不完整 | 补全缺失的 JavaScript 函数代码：createProject, archiveProject, loadArchives, restoreArchive 等 | 2026-02-03 | 已修复
BUG-002 | 2026-02-03 | 低 | 前端 | 项目切换后数据不刷新 | 1. 创建项目A 2. 添加数据 3. 切换到项目B 4. 切换回项目A | 切换回项目A后应该显示之前添加的数据 | 切换回项目A后数据不显示，需要刷新页面 | selectProject 函数调用 loadData 时 currentProject 状态未正确更新 | 修复 selectProject 函数，确保在更新 currentProject 后调用 loadData | 2026-02-03 | 已修复
BUG-003 | 2026-02-03 | 中 | API | 测试版端口配置错误 | 1. 启动测试版服务 2. 访问 http://localhost:8081 | 应该能正常访问测试版页面 | 返回 404 错误，静态文件无法加载 | Flask 静态文件路由配置错误，send_from_directory 路径错误 | 修复静态文件路由，使用正确的 BASE_DIR 路径 | 2026-02-03 | 已修复
BUG-006 | 2026-02-04 | 低 | 前端 | 选择项目的下拉框，点击后无法显示目前的项目列表，只有鼠标移到对应位置才会显示 | 1. 点击项目下拉框\n2. 查看选项 | 应该能清晰看到所有选项 | 选项文字和背景都是白色，看不见 | 原生 select option 样式缺失背景色 | 添加 CSS 样式：select option { background-color: white; color: #333; } | 2026-02-04 | 已修复
BUG-007 | 2026-02-04 | 低 | 前端 | 浏览器刷新后项目选择重置为 TestProject，无法保持当前项目 | 1. 选择一个项目\n2. 刷新浏览器 | 应该保持刷新前的项目选择 | 项目选择被重置为默认项目 | 前端状态未持久化，页面刷新后丢失 | 使用 localStorage 持久化项目选择：加载时读取 localStorage，选择时保存到 localStorage | 2026-02-04 | 已修复
v0.3 | 2026-02-04 | 新功能 | 架构 | 独立数据库架构改造 |  |  |  |  | 从集中式(tracker.db)改为项目独立式(*.db) | 1. 修改 app/__init__.py：支持按项目名连接数据库\n2. 重写 app/api.py：适配独立数据库\n3. 重写 tests/test_tracker.py：更新测试用例\n4. 创建 scripts/migrate_to_independent.py：数据迁移脚本\n5. 更新 server.py：适配新架构 | 2026-02-04 | 已发布
BUG-008 | 2026-02-04 | 高 | 数据库 | EX5 项目 TC 数据无法加载，切换到 EX5 后显示 500 错误 | 1. 切换到 EX5 项目 2. 查看 Test Cases 列表 | 应该正常显示 Test Cases 列表 | 返回 500 Internal Server Error | EX5.db 缺少 tc_cp_connections 表 | CREATE TABLE tc_cp_connections (tc_id INTEGER, cp_id INTEGER, PRIMARY KEY (tc_id, cp_id)) | 2026-02-04 | 已修复
BUG-009 | 2026-02-04 | 高 | 前端 | dev 版 Test Case 状态选择后无法更新 | 1. 在 Test Cases 列表选择新的 status 2. 观察状态变化 | 状态应该更新为选择的新状态 | 状态无变化，页面无响应 | updateTCStatus 函数未传递 project_id 参数给 API | 修改 dev/index.html 第 371 行：添加 project_id: currentProject.id 到请求体 | 2026-02-04 | 已修复
BUG-010 | 2026-02-04 | 高 | 前端 | dev 版 Test Case 和 Cover Point 无法删除，点击删除按钮无响应 | 1. 在 CP 或 TC 列表点击「删除」按钮 2. 确认删除 | 条目应该被删除 | 点击删除按钮后无响应，条目未删除 | deleteCP 和 deleteTC 函数未传递 project_id 参数给 API | 修改 dev/index.html：添加 project_id 参数 - deleteCP: await fetch(`/api/cp/${id}?project_id=${currentProject.id}`, ...) - deleteTC: await fetch(`/api/tc/${id}?project_id=${currentProject.id}`, ...) | 2026-02-04 | 已修复
FEAT-001 | 2026-02-04 | 新功能 | 前端 + API | CP 覆盖率计算与显示：每个 Cover Point 显示关联 TC 的 PASS 百分比 |  |  |  |  | 1. API 修改：get_coverpoints() 计算每个 CP 的覆盖率 2. 前端修改：添加覆盖率列，显示百分比和详情 3. 样式：100%=绿色，部分=黄色，0%=灰色 | 2026-02-04 | 已发布

## Bug 统计
Bug 统计汇总
项目 | 数量 | 占比
总 Bug 数 | 5 | 100%
已修复 | 4 | 80%
待修复 | 0 | 0%
进行中 | 0 | 0%
严重程度分布
高 | 1 | 20%
中 | 2 | 40%
低 | 2 | 40%